## Sheet1
Partie | Catégorie | Désignation | Estimation (en minutes) | Nombres de personnes | Temps passé | Developper
Avant-Projet | Analyse | Maitrise de CSS Grid/Flex | 90 | 3 | 90 | Hasina
Avant-Projet | Analyse | Maitrise de CSS Grid/Flex | 90 | 3 | 90 | Jonathan
Avant-Projet | Analyse | Maitrise de CSS Grid/Flex | 90 | 3 | 90 | Faliana
Avant-Projet | Analyse | Maitrise de Angular | 180 | 3 | 10 | Hasina
Avant-Projet | Analyse | Maitrise de Angular | 180 | 3 | 193 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main des différents composants d'une page ionic et leur fonctionnement | 30 | 1 | 75 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main des différents composant ionic | 90 | 1 | 135 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main du routing des différentes pages | 30 | 1 | 30 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main de navigation entre les pages | 15 | 1 | 15 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main de création de page et de service | 15 | 1 | 15 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main de service et d'importation de service/classe/interface | 15 | 1 | 15 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main de liaison REST avec une fake API | 30 | 1 | 30 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Formulaire et passage de données entre les pages | 15 | 1 | 15 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main de ion-grid | 15 | 1 | 15 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main et création de projet Spring Boot avec Spring Initializer | 15 | 1 | 15 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main de controller et de mapping | 60 | 1 | 60 | Faliana
Avant-Projet | Apprentissage | Prise en main de WS REST avec Angular | 60 | 1 | 60 | Faliana
Avant-Projet | Analyse | Maitrise de Angular | 180 | 3 | 10 | Jonathan
Avant-Projet | Conception | Conception d'affichage front web | 60 | 3 |  | Hasina
Avant-Projet | Conception | Conception d'affichage front web | 60 | 3 |  | Jonathan
Avant-Projet | Conception | Conception d'affichage front web | 60 | 3 |  | Faliana
Avant-Projet | Conception | Conception d'affichage back web | 120 | 3 | 100 | Hasina
Avant-Projet | Conception | Conception d'affichage back web | 120 | 3 | 100 | Jonathan
Avant-Projet | Conception | Conception d'affichage back web | 120 | 3 | 100 | Faliana
Avant-Projet | Conception | Conception d'affichage front mobile | 60 | 3 | 90 | Hasina
Avant-Projet | Conception | Conception d'affichage front mobile | 60 | 3 | 90 | Jonathan
Avant-Projet | Conception | Conception d'affichage front mobile | 60 | 3 | 90 | Faliana
Avant-Projet | Conception | Conception de base de données | 100 | 3 | 30 | Hasina
Avant-Projet | Conception | Conception de base de données | 100 | 3 | 30 | Faliana
Avant-Projet | Conception | Conception de base de données | 100 | 3 | 30 | Jonathan
Avant-Projet | Conception | MCD | 60 | 1 |  | Jonathan
Avant-Projet | Insertion de données | Insertion de données de tests signalement | 120 | 1 | 1 | Jonathan
Avant-Projet | Insertion de données | Insertion de données de tests login | 60 | 1 | 1 | Hasina
Avant-Projet | Développement | Création de Métiers/Mapping | 180 | 1 | 1 | Jonathan
Front-Office Mobile | Développement | Création de page de login | 15 | 1 | 30 | Faliana
Front-Office Mobile | Développement | Création de page de register | 15 | 1 | 30 | Faliana
Front-Office Mobile | Développement | Liaison du projet avec Spring boot | 15 | 1 | 100 | Faliana
Front-Office Mobile | Développement | Correction d'erreur Cross Origin | 60 | 1 | 60 | Faliana
Front-Office Mobile | Développement | Traitement login avec méthode GET | 60 | 1 | 120 | Faliana
Front-Office Mobile | Développement | Correction d'erreur fonction async et variable undefined | 120 | 1 | 120 | Faliana
Front-Office Mobile | Développement | Traitement login avec méthode POST | 60 | 1 | 60 | Faliana
Front-Office Mobile | Développement | Gestion de session avec locale Storage | 30 | 1 | 30 | Faliana
FrontOffice Web | Développement | Affichage de la carte selon la région (FrontOffice) | 120 | 2 |  | Hasina
FrontOffice Web | Développement | Affichage de la carte selon la région (FrontOffice) | 120 | 2 |  | Jonathan
FrontOffice Web | Développement | Affichage des signalements sur la carte selon la région (FrontOffice) | 60 | 1 |  | Hasina
FrontOffice Web | Développement | Recherche avancée des signalements par type de signalement | 120 | 1 |  | Faliana
FrontOffice Web | Développement | Recherche avancée des signalements par date | 60 | 1 |  | Faliana
FrontOffice Web | Développement | Recherche avancée des signalements par statut | 60 | 1 |  | Faliana
FrontOffice Web | Affichage | Affichage de recherche sur la carte | 180 | 2 |  | Hasina
FrontOffice Web | Affichage | Affichage de recherche sur la carte | 180 | 2 |  | Jonathan
FrontOffice Web | Affichage | Popup du signalement | 60 | 1 |  | Hasina
FrontOffice Web | Développement | Consultation de la fiche du problèmes | 45 | 1 |  | Faliana
FrontOffice Web | Développement | Login | 15 | 1 | 30 | Hasina
FrontOffice Web | Déploiement | Mise en place de webservice | 60 | 3 | 60 | Hasina
FrontOffice Web | Déploiement | Mise en place de webservice | 60 | 3 | 60 | Faliana
FrontOffice Web | Déploiement | Mise en place de webservice | 60 | 3 | 60 | Jonathan
FrontOffice Web | Déploiement | Déploiment du cloud | 120 | 3 | 120 | Hasina
FrontOffice Web | Déploiement | Déploiment du cloud | 120 | 3 | 120 | Faliana
FrontOffice Web | Déploiement | Déploiment du cloud | 120 | 3 | 120 | Jonathan
BackOffice Web | Analyse | Prise en charge de template (BackOffice) | 160 | 1 | 45 | Jonathan
BackOffice Web | Développement | Login | 15 | 1 | 15 | Hasina
BackOffice Web | CRUD | Suppression de signalements | 160 | 1 | 160 | Jonathan
BackOffice Web | CRUD | Attribution de région à un problèmes | 180 | 3 | 100 | Hasina
BackOffice Web | CRUD | Attribution de région à un problèmes | 180 | 3 | 100 | Faliana
BackOffice Web | CRUD | Attribution de région à un problèmes | 180 | 3 | 100 | Jonathan
BackOffice Web | Développement | Statistiques de signalements en fonction du temps | 160 | 1 | 100 | Jonathan
BackOffice Web | Développement | Statistiques de signalements selon la région | 160 | 2 | 100 | Faliana
BackOffice Web | Développement | Statistiques de signalements selon la région | 160 | 2 | 100 | Hasina
BackOffice Web | Développement | Statistiques de signalements en fonction du statut | 60 | 1 |  | Faliana
FrontOffice Mobile | Développement | Inscription/Connection (Front Mobile) | 45 | 1 | 60 | Jonathan
FrontOffice Mobile | Affichage | Formulaire de signalement statique | 60 | 1 |  | Jonathan
FrontOffice Mobile | Développement | Gestion de prises de photos | 180 | 3 |  | Hasina
FrontOffice Mobile | Développement | Gestion de prises de photos | 180 | 3 |  | Faliana
FrontOffice Mobile | Développement | Gestion de prises de photos | 180 | 3 |  | Jonathan
FrontOffice Mobile | Développement | Historique de signalement personnel | 60 | 1 |  | Hasina
FrontOffice Mobile | Développement | Appel de webservices | 60 | 3 | 60 | Faliana
FrontOffice Mobile | Développement | Appel de webservices | 60 | 3 | 60 | Hasina
FrontOffice Mobile | Développement | Appel de webservices | 60 | 3 | 60 | Jonathan
FrontOffice Mobile | Développement | Insertion de signalement | 120 | 1 | 120 | Hasina
6995